周口市统计局-普查、专项统计经费

项目绩效评价报告

为积极贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34 号），提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和周口市财政局2021年度财政支出绩效评价工作安排，周口市财政局委托河南华颍会计师事务所有限公司为第三方评价机构，对2020年度周口市统计局-普查、专项统计经费项目专项资金支出开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 一、项目概况

- 1.1项目背景

根据《周口市人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》（周政﹝2020﹞1号）文件精神，2020年周口市统计局开展我市第七次全国人口普查。

第七次人口普查是中国特色社会主义进入新时代，第一个百年奋斗目标即将实现的重要历史节点开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

- 1.2项目基本情况

- 2.2.1基本信息

（1）项目名称：周口市统计局-普查、专项统计经费项目

（2）项目类型：人口普查、专项统计经费

（3）项目管理单位：周口市统计局

（4）项目实施单位：周口市统计局

- 2.2.2项目实施情况

2020年1月20日，印发了《周口市人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》（周政[2020]1号）成立了领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在市统计局。各县（市、区）也按照省、市统一布署，组建了县、乡普查机构。5月18日，周口市第七次全国人口普查领导小组办公室和中共周口市市委宣传部联合转发《河南省第七次全国人口普查宣传方案的通知》的通知（周人普办[2020]13号），制定了县（市、区）人普办、党委宣传部、各成员单位、各新闻单位的人口普查宣传方式及宣传时间。在项目实施期间进行了强化试点示范、强化部门协作、强化“两员”培训、强化督导问效的工作。

根据普查完成专项统计，并将经济统计数据编印出具文刊资料，文刊包括：《数据周口2020》、《周口统计月刊》、《领导专报》、《统计报告》、《周口统计年鉴-2020》。以1%、3%随机选取形式对统计进行抽样调查，调查总人数为10.8万人，调查能更准确的掌握每年人口变动情况。

- 2.2.3项目内容

周口市第七次人口普查计划调查总户数300万户，调查总人数900万人。将经济统计数据编印出具文刊资料，对参与统计的人员进行专项培训；考察计划调查总户数3.4万户，调查总人数10.8万人。

项目产出为完成周口市第七次人口普查计划调查总户数300万户，调查人数900万人的人口普查工作；将经济统计数据编印出具文刊资料，对参与统计的人员进行专项培训的专项统计业务； 考察计划调查总户数3.4万户，调查总人数10.8万人的统计抽样调查。

- 2.2.4项目预算情况

2020年度周口市统计局预算资金300.00万元，当年周口市财政局实际拨付资金300.00万元。

- 2.2.5资金使用情况

周口市财政局实际支付拨付资金300.00万元。周口市统计局共收到资金300.00万元，实际支出2,290,689.60 元，预算执行率76.36%。

- 1.3绩效目标

1. 项目绩效总目标。项目产出为完成周口市第七次人口普查计划调查总户数300万户，调查人数900万人。将经济统计数据编印出具文刊资料，对参与统计的人员进行专项培训。考察计划调查总户数3.4万户，调查总人数10.8万人。

2. 项目绩效阶段性目标。完成周口市第七次人口普查计划调查总户数300万户，调查人数900万人的人口普查工作。将经济统计数据编印出具文刊资料，对参与统计的人员进行专项培训的专项统计业务。考察计划调查总户数3.4万户，调查总人数10.8万人的统计抽样调查。

- 二、绩效评价工作情况

- 2.1绩效评价目的、对象和范围

- 2.1.1评价目的

（1）了解项目实施情况及财政资金使用情况，为下一步该项资金及同类专项资金预算编制提供重要参考。

（2）帮助项目单位总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（3）了解本项目是否完成了年度工作目标。评价项目产出是否达到预期目的。

- 2.1.2 评价对象和范围。

（1）评价对象：2020年度周口市统计局-普查、专项统计经费项目。

（2）评价范围：2020年度周口市统计局-普查、专项统计经费项目的决策过程、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

（3）评价时段：绩效评价时段为2020年度人口普查期间。

- 2.2绩效评价原则、依据、方法

- 2.2.1绩效评价原则

（1）科学规范原则。在评价过程中工作组严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）公开公正原则。收集、采用的数据严格按照真实、客观、公正的要求，做到考评标准统一，结果透明，并接受项目单位和有关职能部门的监督。

（3）分类管理原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。绩效评价工作组根据评价对象的一级指标、二级指标、三级指标以及各项指标具体的评价标准分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价工作组对投入和产出绩效进行分类评价比对，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵守如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

- 2.2.2绩效评价方法

本次绩效评价工作采用定量评价和定性评价相结合的方法。

（1）定量评价以项目实施单位提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，计算出定量评价结果；

（2）定性评价是工作组听取现场单位领导及相关人员的情况介绍，对项目具体实施单位的项目管理人员和相关财务人员进行访谈并做相应的记录，同时随机向接受服务对象或其监护人进行电话访谈，在定性分析基础上，进行量化分析得出定性评价结果，形成综合评价结论。

- 2.2.3绩效评价依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号

（2）市政府（2014）12号《会议纪要》和市政府领导批示

（3）周口市财政局《周口市项目支出绩效评价管理办法》周财绩效〔2020〕3号

（4）《周口市人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》（周政﹝2020﹞1号）

（5）《周口市第七次全国人口普查领导小组成员职责分工和工作方式的通知》

（6）《周口市统计局关于进一步完善财务管理制度的通知》周统字〔2017〕90号

- 三、综合评价情况及评价结论

- 3.1综合评价情况

评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、绩效目标的设置、项目管理、产出和效益五个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对2020年周口市统计局-普查、专项统计经费绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为90分，总体评级为“优”。

- 3.2评价结论

周口市统计局-普查、专项统计经费项目事关周口市第七次人口普查工作，周口市统计局完成了周口市第七次人口普查工作，全面查清周口市人口数量、结构、分布等方面的最新情况，为制定和完善周口市未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的打下了基础，也为周口市教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供了决策依据；了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况，摸清老年人口规模，有助于准确分析判断未来周口市的人口形势，准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势，深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇，对于调整完善人口政策，推动人口结构优化，促进人口素质提升具有重要意义。

- 四、主要绩效、存在的问题

- 4.1主要绩效

通过2020年周口市统计局-普查、专项统计经费项目，完成了周口市第七次人口普查计划调查总户数300万户，调查人数900万人的人口普查工作。将经济统计数据编印出具文刊资料，对参与统计的人员进行专项培训的专项统计业务。考察计划调查总户数3.4万户，调查总人数10.8万人的统计抽样调查。为周口市制定相应的经济政策提供了数据支持。

- 4.2存在问题

- 绩效目标设置不够细化。目标设置量化程度不高，设置产出指标、效益指标和满意度指标，未设置项目决策和项目管理指标，绩效目标设置未充分体现部门职能及事业规划的问题

- 统计出版物未按计划完成。

- 五、有关建议

- 设置绩效目标时要考虑全面，设置的绩效目标要更加合理、细化和量化。

- 统计出版物需和统计培训按计划完成，加大对统计及普查人员的业务培训，提高普查人员的工作技能。