周口市委党校办学经费项目

绩效评价报告

# 一、项目概况

自2017年起，周口市政府决定市财政每年预留400万元作为党校主体班培训经费。但受新冠肺炎疫情影响，2020年春季主体班未能如期举办。

根据中共周口市委组织部《关于举办2020秋季干部理论进修班的通知》[周组文〔2020〕52号]，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，根据《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》和《2019-2022年全市干部教育培训规划》要求，经市委领导批准，决定举办2020年秋季干部理论进修班。

# 二、绩效评价结论

- 根据本项目绩效评价指标体评分标准和评分办法，结合调查研究材料进行分析，专家组进行综合评分，本项目绩效最终得分为92.4分。

- 按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知[财预〔2020〕10号]、《周口市财政局关于印发周口市项目支出绩效评价管理办法》[周财绩效〔2020〕3号]的规定，该项目绩效评价的等级为“优”。

# 三、主要经验

## 培训管理经验较丰富

- 培训制度建设较为成熟完善，管理经验较为丰富。近年来，随着培训实践的不断深入，周口市委党校在教学管理、学员管理和教学培训全过程监管方面积累了较多的制度建设和实施的经验，在提升教学质量、提升学员满意度、改善学员学习质量等方面取得良好的效果。

## 教务管理科学化

- 教务科根据不同的培训对象和培训要求，对每期培训班制定详细的教学计划和教学日程安排表；组织教师定期开展集体备课、试讲试教、教学评估等活动，注重“用学术讲政治”，聚焦主体班培训，加强学科建设，做好课程体系安排，坚持党的理论教育和党性教育不低于总课时的70%。在课程开发上积极开发专题，在基层宣讲上积极发挥党校的理论宣传阵地作用，在理论研究上发挥理论研究主阵地作用等五个方面着力，建立了较为完善的习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系。

## 学员管理精细化

按照主体班学员管理制度，学员管理科从报到注册、考勤、学习生活、组织管理、情况反馈、结业等方面进行管理，更好地引导学员认真学习；图书馆、后勤等其他科室在管理上不断创新，努力营造愉快、温馨的学习生活环境。以求更好地为学员服务。

## 培训凸显“三结合”

一是政策理论和实践相结合。市委党校十分重视政策和现实的结合，市委党校主体班教学计划能够很好的结合党和国家的最新形势，创新性制定务实的教学计划，能够与时俱进地开展各类专题培训。

二是内外部学习资源相结合。充分利用市委党校内外部良好的师资和软硬件教学资源，为广大学员提供了满意的教育培训服务环境和机会；传统培训方式和新型教学方式相结合。在主体班中常态化开设案例式教学，尝试探索访谈式教学，采取“课堂讲授+案例分析+分组交流+结构化研讨”的组合式教学方式；加大实践教学力度，完善实践教学方案，围绕主课打造团队，师资聘用上充分整合校内外师资队伍资源，继续推进市委领导到党校主体班讲课制度，坚持廉政教育进课堂。

## （五）务实推进绩效管理

- 首先，重视财务资金相关的制度建设。根据周口市财政局相关的资金管理规定，结合单位自身实际，市委党校系统制定了各种资金管理规章制度，如：《中共周口市委党校（周口行政学院）内部控制管理制度》、《中共周口市委党校（周口行政学院）财务管理制度》、《中共周口市委党校预算业务管理制度》、《中共周口市委党校关于主体班教学质量评估制度》、《中共周口市委党校干部教育培训秩序册》等，通过精细化的制度设计与落地实施，为项目财务管理的科学化、规范化、精准化创造了条件。

- 其次，按照市财政局项目绩效评价的要求，市委党校加强内部协调，基础性的经费管理操作规范有序，绩效评价工作相对完善系统，为中长期内全面落实项目绩效管理工作创造了必要条件。

# 四、问题与建议

## （一）存在问题

1.绩效目标管理能力有待加强

绩效目标是预算绩效管理的基础，应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。本项目的绩效目标设置准确性不足，指标设置存在与项目目标没有完全对应的情况，如项目预期年度总目标设置为“在软硬件方面，为学员提高良好的学习生活环境”，不能准确全面地反映项目总目标，也影响预算资金额度的申请。

- 2.资金执行监管力度相对不足

- 监督项目资金使用是圆满完成项目任务的依据和重要保障，本项目资金存在支出不及时现象，2020年收到预算资金210万元，支出186万元，预算执行率89%，影响资金的规范使用和项目预算绩效评价。

- 3.培训质量有待提升

- 通过多元化有层次的主体班培训，主要目的是逐步提高党员干部的理论水平和实际决策能力，从而更好地服务服务经济社会发展大局。目前，培训干部发表参政论文或课题数量不多；服务地方经济社会发展的决策参谋作用（被市级政府或者部门发展决策批示、应用情况）不够；在领导和促进地方经济社会发展中有关经验和做法不足。

- 4.信息化教学手段有待强化

- 受疫情影响，线下教学被叫停，2020年春季主体培训班未能举行。由此带来的后果是，一是经费压缩问题。主体班培训经费年初财政预留预算资金400万元，但实际拨付培训经费210万元，资金到位率只有52.5%。二是没有及时采用信息化教学方式，浪费了校内教育资源，忽视了信息化教学革新带来的新媒体传播优势。

## （二）意见建议

- 1.提高绩效目标设置质量，夯实预算绩效管理基础

- 财务科应加强预算绩效目标的审核管理，加强对绩效目标管理工作的学习和了解，提高绩效目标设置的科学性和合理性，制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

- 2.加强财政资金监管，规范项目资金使用

- 应明确项目单位项目实施地监管职责，严格落实预算支出主体责任。财务科加强对项目资金使用的监控，提高项目实施管理及内控水平，提高预算执行进度。

- 3.加强各类资源整合，创新提升培训质量和效率

- 一是培训内容整合。根据培训主题、主体、条件的变化，不断优化培训主题、内容和思路，结合需求调研情况，科学设置教学专题。

- 二是实现培训手段多元化。在巩固传统教学优势的基础上，不断探索新的教学方法，例如，充分利用“互联网+”推动教学、科研、教学管理的改革创新，不断提升干部教育培训的信息化水平；再如，升级打造现场教学，切实提升现场教学的质量水平，提高教育培训吸引力。

- 三是增加信息化资源投入。未来，党校应充分利用现代科学技术，加强在线学习平台建设，积极发展网络培训，推行线上线下相结合的混合教学模式，以保障党校干部培训任务的完成，由此，建议增加主体班培训项目预算资金中的信息化方面的投入及其比例。

- 四是强化教学-科研-培训之间的良性互动。进一步增加关键性的资金投入，通过主题培训发现新问题和新思路；引导和强化教师树立教育教学科研的精品意识，鼓励和支持推出精品专题问题研究，力争在省部级等重大项目申报立项、核心刊物、公开刊物等领域的研究成果实现稳步增加；立足市委党校自身特点，发挥党校高端智囊资源，强化资政导向，强化政策类理论科研成果向培训成果转化，加强教师调查研究走基层力度；进一步拓宽资政新视野、新途径，着力提升教师整体教学能力，创造条件能够更好地为广大党员、领导干部和基层群众服务。