周口市基层防灾能力提升项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目主要内容

根据《周口市应急管理局 关于调整周口市基层防灾能力提升项目建设内容的申请》（周应急〔2024〕1号）文件可知，该项目申请16,118万元，用于应急管理局为1支市级应急救援队伍、10支县级应急救援队伍、210支乡级应急救援队伍配备森林（火灾扑救）类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害类、综合保障类装备共计4893台（套）。

（二）项目实施情况

截至绩效评价基准日，本项目累计接收各类设备共计4,893台（套）。设备依据项目可行性研究报告及市、县级单位设备需求明细表，完成调拨与分发到位工作，已经全部配置至各相关县级实施单位。

该项目预算总金额为16,118万元，资金来源为中央国债资金及市、县级配套资金，项目资金已全部到位。截至2025年4月30日，累计支付15,073,89万元，到位资金执行率为93.52%。

二、评价结论

（一）综合评价情况

该项目的绩效评价分为决策、过程、成本、产出、效益、满意度六个方面，满分为100分，总体得分为81.09分，绩效评价级别为“良”。

三、存在的问题及原因分析

（一）后期管理机制不健全，基层落地与长效运营保障缺失

（二）实施执行不规范，资产与项目推进管控不足

（三）档案管理规范缺失，跨层级协同效能不足

四、有关建议

（二）规范资产登记与标签管理，强化项目管控

（三）优化档案管理，保障资料真实规范

五、其他需说明的问题

无。